## Hoja1
Proxy | Muy pequeño | Pequeño | Medio | Grande | Muy Grande
Clases | 22.22 | 44.81 | 90.38 | 182.26 | 367.56
Reportes | 45 | 90 | 180 | 320 | 550
Consultas | 12 | 23 | 45 | 90 | 180
Formularios | 75 | 150 | 300 | 450 | 650

## Hoja2
| Clases |  |  |  |  | Formularios |  |  |  |  | Consultas |  |  |  |  | Reportes
| MP | P | M | G | MG | MP | P | M | G | MG | MP | P | M | G | MG | MP | P | M | G | MG | Totales | LOCS por Hora |  |  | Ajustadas | Horas ajustadas | Horas por dia | Total dias
Casos de uso | 7 | 21 | 66 | 207 | 652 | 23 | 58 | 143 | 353 | 875 | 12 | 23 | 45 | 90 | 180 | 26 | 57 | 124 | 270 | 588
Catálogos
Administración (Altas, bajas y cambios) de usuarios | Clases P: 3; Clases M: 2; Formularios P: 1; Formularios M: 1 | 7 |  | 396 | 40 | 483.8181 | 12.0955 | 4 | 3.0239
Subir producto | Clases P: 3; Clases M: 2; Formularios P: 1 | 6 |  | 253 | 40 | 309.106 | 7.7277 | 4 | 1.9319
Admistración (Altas, bajas y cambios) de productos | Clases P: 5; Clases M: 4; Formularios P: 1; Formularios G: 1 | 11 |  | 780 | 40 | 952.9751 | 23.8244 | 4 | 5.9561
Administración (Altas bajas y cambios) de categorias | Clases P: 3; Clases M: 2; Formularios P: 1; Formularios M: 1 | 7 |  | 396 | 40 | 483.8181 | 12.0955 | 4 | 3.0239
Modificar la disponibilidad del producto | Clases P: 2; Clases M: 2; Formularios M: 1 | 5 |  | 317 | 40 | 387.2989 | 9.6825 | 4 | 2.4206
Pedidos
Login | Clases M: 2; Formularios P: 1 | 3 |  | 190 | 40 | 232.135 | 5.8034 | 4 | 1.4508
Crear/Modificar pedido | Clases P: 9; Clases M: 8; Formularios P: 1; Formularios G: 1 | 19 |  | 1128 | 40 | 1378.1486 | 34.4537 | 4 | 8.6134
Consultar el menú por parte del cliente | Clases P: 2; Clases M: 2; Formularios G: 1 | 5 |  | 527 | 40 | 643.8691 | 16.0967 | 4 | 4.0242
Atención
Crear y Modificar comanda | Clases P: 9; Clases M: 8; Formularios P: 1; Formularios G: 1 | 19 |  | 1128 | 40 | 1378.1486 | 34.4537 | 4 | 8.6134
Modificar estatus de la comanda | Clases P: 4; Clases M: 3; Formularios P: 2 | 9 |  | 398 | 40 | 486.2617 | 12.1565 | 4 | 3.0391
Redes sociales
Registro | [20 empty] | 2 |  | 209 | 40 | 255.3485 | 6.3837 | 4 | 1.5959 | bar: Clases M; Formularios M
Calificar la atención | Clases P: 1; Clases M: 2; Formularios P: 1 | 4 |  | 211 | 40 | 257.792 | 6.4448 | 4 | 1.6112
Subir fotos de los platillos | Clases P: 1; Clases M: 2; Formularios P: 1 | 4 |  | 211 | 40 | 257.792 | 6.4448 | 4 | 1.6112
Facturación
Agregar/Modificar datos del cliente | Clases P: 2; Clases M: 2; Formularios P: 1; Formularios M: 1 | 6 |  | 375 | 40 | 458.1611 | 11.454 | 4 | 2.8635
Creación de la factura | Clases P: 9; Clases M: 8; Formularios P: 1; Formularios G: 1 | 19 |  | 1128 | 40 | 1378.1486 | 34.4537 | 4 | 8.6134
Envío de la factura a la dirección de correo electrónico del cliente | Clases P: 2; Clases M: 1; Formularios P: 1 | 4 |  | 166 | 40 | 202.8126 | 5.0703 | 4 | 1.2676
Turnos | [20 empty] | 0
Abrir turnos de caja | Clases P: 2; Clases M: 1; Formularios M: 1 | 4 |  | 251 | 40 | 306.6625 | 7.6666 | 4 | 1.9166
Cobrar comanda | Clases P: 8; Clases M: 7; Formularios P: 1; Formularios M: 1; Reportes M: 1 | 18 |  | 955 | 40 | 1166.7836 | 29.1696 | 4 | 7.2924
Unir/separar cuentas | Clases P: 5; Clases M: 4; Formularios P: 1; Formularios G: 1 | 11 |  | 780 | 40 | 952.9751 | 23.8244 | 4 | 5.9561
Cierre de turno | Clases P: 5; Clases M: 4; Formularios M: 1; Reportes M: 1 | 11 |  | 636 | 40 | 777.0412 | 19.426 | 4 | 4.8565
Administración de formas de pago | Clases P: 3; Clases M: 2; Formularios P: 1; Formularios M: 1 | 7 |  | 396 | 40 | 483.8181 | 12.0955 | 4 | 3.0239
Reportes
Reportes de ventas por periodo | Clases P: 2; Clases M: 2; Clases G: 1; Reportes M: 2 | 7 |  | 629 | 40 | 768.4889 | 19.2122 | 4 | 4.8031
Reportes de ventas por cliente | Clases P: 2; Clases M: 2; Clases G: 1; Reportes M: 2 | 7 |  | 629 | 40 | 768.4889 | 19.2122 | 4 | 4.8031
Reporte de ventas por producto | Clases P: 2; Clases M: 2; Clases G: 1; Reportes M: 2 | 7 |  | 629 | 40 | 768.4889 | 19.2122 | 4 | 4.8031
Reporte de calificación de servicio | Clases P: 2; Clases M: 2; Clases G: 1; Reportes M: 2 | 7 |  | 629 | 40 | 768.4889 | 19.2122 | 4 | 4.8031
Subtotales | 0 | 86 | 77 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 209 |  | 13347 | 40 |  |  |  | 101.9179
LOC's | 0 | 1806 | 5082 | 828 | 0 | 0 | 986 | 1287 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 13347 | 40 | 333.675 |  |  |  | 4 | 83.4188
[21 empty] | 16306.87 | 40 | 407.6718 |  |  |  | 4 | 101.9179
5.0959
| 1 | clase pedido
| 1 | clase detpedidos
| 1 | clase producto de pedido
| 1 | clase producto
| 1 | clase productos
| 1 | clase categoria
| 1 | col pedidos
| 1 | col productos
| 1 | col categorias

## Hoja3
No | Casos de uso | LOC's | Horas efectivas | Horas | Análisis | Diseño de la solucuón | Diseño gráfico | Pruebas | Total dias